## WBS
プロジェクト名 |  |  |  | 2023年度日本ゲーム大賞 アマチュア部門
タイトル JGA_GAME_AWARD_TITLE | [12 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
 | time axis 2023-02-01 to 2023-11-30
ID番号 | タスク名 |  |  |  |  | 完了チェック | リーダーチェック | 担当 | 職種 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
No.0 | 新作タイトル開発 (日本ゲーム大賞アマチュア部門) | [8 empty] | 120 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | bar: 2023-02-01 to 2023-05-31
No.1 | テーマ発表～草案書作成 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 31 | 2023-02-01 | 2023-03-03 | bar: 2023-02-01 to 2023-03-03
No.2 |  | テーマ発表 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 3
No.3 |  |  | 日本ゲーム大賞アマチュア部門の公式サイトアクセス |  |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 2
No.4 |  |  |  | ゲームテーマの内容を確認 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 4
No.5 |  |  |  | テーマの内容を調べる |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 4
No.6 |  |  |  | 対応プラットフォームの確認 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 4
No.7 |  |  |  | 応募方法と応募期間を確認 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 4
No.8 |  | 応募要項 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 3
No.9 |  |  | 応募要項の確認 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 2
No.10 |  |  |  | 作品基準の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 4
No.11 |  |  |  | パソコンのスペックを確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 4
No.12 |  |  |  | 応募期間の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 4
No.13 |  |  |  | 応募資格の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 4
No.14 |  |  |  | 応募方法の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 4
No.15 |  |  |  | 同意事項の確認 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01: 4
No.16 |  | 草案書作成 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 25 | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 2023-02-01: 3; 2023-02-02: 3; 2023-02-03: 3; 2023-02-04: 3; 2023-02-05: 3; 2023-02-06: 3; 2023-02-07: 3; 2023-02-08: 3; 2023-02-09: 3; 2023-02-10: 3; 2023-02-11: 3; 2023-02-12: 3; 2023-02-13: 3; 2023-02-14: 3; 2023-02-15: 3; 2023-02-16: 3; 2023-02-17: 3; 2023-02-18: 3; 2023-02-19: 3; 2023-02-20: 3; 2023-02-21: 3; 2023-02-22: 3; 2023-02-23: 3; 2023-02-24: 3; 2023-02-25: 3
No.17 |  |  | 草案書作成期間(１週目) |  |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 4 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2023-02-01: 2; 2023-02-02: 2; 2023-02-03: 2; 2023-02-04: 2
No.18 |  |  |  | ミーティング：ゲームテーマに対して、ブレーンストーミングを実施(30分予定) |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01: 4
No.19 |  |  |  | 第１回：草案書作成 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 4 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2023-02-01: 4; 2023-02-02: 4; 2023-02-03: 4; 2023-02-04: 4
No.20 |  |  |  | 第１回：草案書作成の総評を実施 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04: 4
No.21 |  |  | 草案書作成期間(２週目) |  |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 7 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 2023-02-05: 2; 2023-02-06: 2; 2023-02-07: 2; 2023-02-08: 2; 2023-02-09: 2; 2023-02-10: 2; 2023-02-11: 2
No.22 |  |  |  | 第２回：草案書作成 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 7 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 2023-02-05: 4; 2023-02-06: 4; 2023-02-07: 4; 2023-02-08: 4; 2023-02-09: 4; 2023-02-10: 4; 2023-02-11: 4
No.23 |  |  |  | 第２回：草案書作成の総評を実施 |  | ✔ | ✔ | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 2023-02-11: 4
No.24 |  |  | 草案書作成期間(３週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2023-02-12 | 2023-02-18 | 2023-02-12: 2; 2023-02-13: 2; 2023-02-14: 2; 2023-02-15: 2; 2023-02-16: 2; 2023-02-17: 2; 2023-02-18: 2
No.25 |  |  |  | 第３回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2023-02-12 | 2023-02-18 | 2023-02-12: 4; 2023-02-13: 4; 2023-02-14: 4; 2023-02-15: 4; 2023-02-16: 4; 2023-02-17: 4; 2023-02-18: 4
No.26 |  |  |  | 第３回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 2023-02-18: 4
No.27 |  |  | 草案書作成期間(４週目) |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2023-02-19 | 2023-02-25 | 2023-02-19: 2; 2023-02-20: 2; 2023-02-21: 2; 2023-02-22: 2; 2023-02-23: 2; 2023-02-24: 2; 2023-02-25: 2
No.28 |  |  |  | 第４回：草案書作成 |  |  |  | 全員 | 全員 | 7 | 2023-02-19 | 2023-02-25 | 2023-02-19: 4; 2023-02-20: 4; 2023-02-21: 4; 2023-02-22: 4; 2023-02-23: 4; 2023-02-24: 4; 2023-02-25: 4
No.29 |  |  |  | 第４回：草案書作成の総評を実施 |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25: 4
No.30 |  |  | ゲーム方向性の決定 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 1 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25: 2
No.31 |  | 企画書作成 |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 3
No.32 |  |  | .pptx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 2
No.33 |  |  |  | 1ページ目(タイトルページ) |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.34 |  |  |  |  | タイトル名の記載とコンセプトを記載 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.35 |  |  |  | 2ページ目 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.36 |  |  |  |  | ゲームの内容を記載 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.37 |  |  |  | 3ページ目 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.38 |  |  |  |  | ゲームの内容を記載 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.39 |  |  |  | 4ページ目 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.40 |  |  |  |  | ゲームの内容を記載 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.41 |  |  |  | 5ページ目 |  |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.42 |  |  |  |  | ゲームの内容を記載 |  |  | 松田 | プランナー | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 4
No.43 | [11 empty] | -1
No.44 |  | 仕様書作成 |  |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー | 7 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2023-02-26: 3; 2023-02-27: 3; 2023-02-28: 3; 2023-03-01: 3; 2023-03-02: 3; 2023-03-03: 3; 2023-03-04: 3
No.45 |  |  | ゲーム.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.46 |  |  |  | ゲームフロー |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.47 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.48 |  |  |  | ゲームリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.49 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.50 |  |  |  | ゲームレイアウト |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.51 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.52 |  |  |  | ゲーム演出_チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.53 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.54 |  |  |  | ゲーム演出_チュートリアル |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.55 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.56 |  |  |  | ゲーム演出_ゲーム終了 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.57 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.58 |  |  |  | ゲーム演出_ポーズ画面 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.59 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.60 |  |  | タイトル.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.61 |  |  |  | タイトルフロー |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.62 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.63 |  |  |  | タイトルリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.64 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.65 |  |  |  | タイトルレイアウト |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.66 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.67 |  |  | ステージセレクト.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.68 |  |  |  | ステージセレクトフロー |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.69 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.70 |  |  |  | ステージセレクトリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.71 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.72 |  |  |  | ステージセレクトレイアウト |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.73 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.74 |  |  |  | ステージセレクト演出 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.75 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.76 |  |  | プレイヤー.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.77 |  |  |  | リソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.78 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.79 |  |  |  | 操作 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.80 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.81 |  |  |  | 状態 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.82 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.83 |  |  | 2Dリソース.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.84 |  |  |  | 2Dリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.85 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.86 |  |  | 3Dリソース.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.87 |  |  |  | 3Dリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.88 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.89 |  |  | エフェクト.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.90 |  |  |  | リソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.91 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.92 |  |  | ギミック.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.93 |  |  |  | リソース(ギミックの数によって項目の追加アリ) |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.94 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.95 | [7 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.96 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.97 | [7 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.98 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.99 | [7 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.100 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.101 | [7 empty] | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.102 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.103 |  |  | こだわり.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.104 |  |  |  | 概要 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.105 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.106 |  |  |  | 要素 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.107 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.108 |  |  | BGMリソース.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.109 |  |  |  | BGMリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.110 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.111 |  |  |  | BGM詳細 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.112 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.113 |  |  | SE_ME_リソース.xlsx |  |  | ー | ー | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.114 |  |  |  | SE_MEリソース |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.115 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.116 |  |  |  | SE_ME詳細 |  |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.117 |  |  |  |  | シートの作成&内容を追加 |  |  | 松田 | プランナー |  |  | -1
No.118 | [11 empty] | -1
No.119 | [11 empty] | -1
No.120 | プロトタイプ版制作 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内・甘酢 | プログラマー | 7 | 2023-03-05 | 2023-03-11 | bar: 2023-03-05 to 2023-03-11
No.121 |  | ゲームの遊び部分を作成 |  |  |  | ー | ー | 竹内 | プログラマー | 7 | 2022-03-05 | 2022-03-11
No.122 |  |  | 対応項目 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.123 |  |  |  | キャラクター配置(Cube等) | [7 empty] | -1
No.124 |  |  |  | 当たり判定 | [7 empty] | -1
No.125 |  |  |  | 操作 | [7 empty] | -1
No.126 | [11 empty] | -1
No.127 |  | 検証作業 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.128 |  |  | 検証項目 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.129 |  |  |  | キャラクター | [7 empty] | -1
No.130 |  |  |  | 当たり判定 | [7 empty] | -1
No.131 |  |  |  | 操作 | [7 empty] | -1
No.132 | [11 empty] | -1
No.133 | [11 empty] | -1
No.134 | α版制作 |  |  |  |  | ー | ー | 竹内・矢ヶ部・甘酢 | プログラマー | 7 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | bar: 2023-03-12 to 2023-03-18
No.135 |  | タイトルシーン |  |  |  | ー | ー | 竹内・矢ヶ部 | プログラマー | 7 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12: 3; 2023-03-13: 3; 2023-03-14: 3; 2023-03-15: 3; 2023-03-16: 3; 2023-03-17: 3; 2023-03-18: 3
No.136 |  |  | ゲームを起動した瞬間 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.137 |  |  |  | 背景(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.138 |  |  |  | タイトルロゴ(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.139 |  |  |  | Bボタン押下のアナウンスロゴを表示 | [7 empty] | -1
No.140 |  |  |  | タイトル用のBGM(仮)を流す。ループ必須 | [7 empty] | -1
No.141 |  |  |  | マウスカーソル非表示設定 | [7 empty] | -1
No.142 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した瞬間 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.143 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.144 |  |  |  | ゲームスタートロゴ(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.145 |  |  |  | ゲーム終了ロゴ(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.146 |  |  |  | 選択用のマーカー(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.147 |  |  | ゲーム起動後、Bボタンを押した後の操作 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.148 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.149 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [7 empty] | -1
No.150 |  |  |  | Aボタン(キャンセル)押下後、「ゲームを起動した瞬間」の画面に戻す処理 | [7 empty] | -1
No.151 |  |  | 「ゲームスタート」を選択した時 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.152 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.153 |  |  |  | ステージセレクトシーンに遷移 | [7 empty] | -1
No.154 |  |  | 「ゲーム終了」を選択した時 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.155 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.156 |  |  |  | ゲーム終了アナウンスのロゴ(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.157 |  |  |  | はいのロゴ(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.158 |  |  |  | いいえのロゴ(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.159 |  |  |  | 選択用のマーカー(仮画像)を表示 | [7 empty] | -1
No.160 |  |  |  | 上下の選択機能とマーカーの反映 | [7 empty] | -1
No.161 |  |  |  | 「はい」を押した時の画面遷移処理 | [7 empty] | -1
No.162 |  |  |  | 「いいえ」を押した時のシーン遷移処理 | [7 empty] | -1
No.163 |  |  | 「ゲーム終了」した瞬間 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.164 |  |  |  | 入力時のSE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.165 |  |  |  | フェードアウト処理の実装 | [7 empty] | -1
No.166 |  |  |  | ゲームのexeをウィンドウズから消す処理 | [7 empty] | -1
No.167 |  |  | 挙動の確認 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.168 |  |  |  | デバッグ | [7 empty] | -1
No.169 |  |  |  | バグ修正 | [7 empty] | -1
No.170 | [11 empty] | -1
No.171 |  | セレクトシーン |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.172 |  |  | 他のレベルからの遷移 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.173 |  |  |  | ステージセレクトBGM(仮音源)再生 | [7 empty] | -1
No.174 |  |  |  | ゲームの背景(仮画像)表示 | [7 empty] | -1
No.175 |  |  | Aボタン入力 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.176 |  |  |  | キャンセルSE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.177 |  |  |  | タイトルシーンへ画面遷移 | [7 empty] | -1
No.178 |  |  | Bボタン入力 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.179 |  |  |  | 決定SE(仮音声)再生 | [7 empty] | -1
No.180 |  |  |  | メインシーンへ画面遷移 | [7 empty] | -1
No.181 |  |  | 挙動の確認 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.182 |  |  |  | デバッグ | [7 empty] | -1
No.183 |  |  |  | バグ修正 | [7 empty] | -1
No.184 | [11 empty] | -1
No.185 |  | メインゲームシーン(ゲームの一連を作成) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.186 |  |  | 親タスク① |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.187 |  |  |  | 子タスク① | [7 empty] | -1
No.188 |  |  |  | 子タスク② | [7 empty] | -1
No.189 |  |  | 親タスク② |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.190 |  |  |  | 子タスク① | [7 empty] | -1
No.191 |  |  |  | 子タスク② | [7 empty] | -1
No.192 | [11 empty] | -1
No.193 |  | α版用のステージ作成(3ステージ) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.194 |  |  | ステージ１を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.195 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.196 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.197 |  |  | ステージ２を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.198 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.199 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.200 |  |  | ステージ３を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.201 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.202 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.203 | [11 empty] | -1
No.204 | [11 empty] | -1
No.205 | α版制作Vol2 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 7 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | bar: 2023-03-25 to 2023-03-31
No.206 |  | 仕様通りに実装(後に親タスクの名前の変更と親タスクを追加) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.207 | [11 empty] | -1
No.208 |  | α版用Vol2用にのステージを追加(5ステージ) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.209 |  |  | ステージ４を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.210 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.211 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.212 |  |  | ステージ５を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.213 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.214 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.215 |  |  | ステージ６を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.216 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.217 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.218 |  |  | ステージ７を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.219 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.220 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.221 |  |  | ステージ８を作成 |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.222 |  |  |  | Unityでステージを配置 | [7 empty] | -1
No.223 |  |  |  | 動作確認を実施 | [7 empty] | -1
No.224 | [11 empty] | -1
No.225 |  | ステージのボリュームUp(後に子タスクを追加) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.226 | [11 empty] | -1
No.227 | [11 empty] | -1
No.228 | [11 empty] | -1
No.229 | [11 empty] | -1
No.230 | β版制作 |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 14 | 2023-03-26 | 2023-04-08 | bar: 2023-03-26 to 2023-04-08
No.231 |  | 以下の項目以外、全て実装(デザイン・エフェクト・UI)(のちに親タスクの名前変更と追加・子タスクの追加) |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 14 | 2023-03-26 | 2023-04-08 | 2023-03-26: 3; 2023-03-27: 3; 2023-03-28: 3; 2023-03-29: 3; 2023-03-30: 3; 2023-03-31: 3; 2023-04-01: 3; 2023-04-02: 3; 2023-04-03: 3; 2023-04-04: 3; 2023-04-05: 3; 2023-04-06: 3; 2023-04-07: 3; 2023-04-08: 3
No.232 | [11 empty] | -1
No.233 | [11 empty] | -1
No.234 | [11 empty] | -1
No.235 | [11 empty] | -1
No.236 | [11 empty] | -1
No.237 | マスター版制作(作り込み期間：クオリティup) |  |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 35 | 2023-04-09 | 2023-05-13 | bar: 2023-04-09 to 2023-05-13
No.238 |  | デザイン(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 |  |  | -1
No.239 | [11 empty] | -1
No.240 | [11 empty] | -1
No.241 | [11 empty] | -1
No.242 |  | エフェクト(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.243 | [11 empty] | -1
No.244 | [11 empty] | -1
No.245 | [11 empty] | -1
No.246 |  | UI(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.247 | [11 empty] | -1
No.248 | [11 empty] | -1
No.249 | [11 empty] | -1
No.250 |  | SE(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.251 | [11 empty] | -1
No.252 | [11 empty] | -1
No.253 | [11 empty] | -1
No.254 |  | BGM(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.255 | [11 empty] | -1
No.256 | [11 empty] | -1
No.257 | [11 empty] | -1
No.258 |  | シーン(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.259 | [11 empty] | -1
No.260 | [11 empty] | -1
No.261 | [11 empty] | -1
No.262 |  | デバッグ(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  |  |  | -1
No.263 | [11 empty] | -1
No.264 | [11 empty] | -1
No.265 | [11 empty] | -1
No.266 | [11 empty] | -1
No.267 | 応募用資料の作成・動画作成・CESAへ納品 |  |  |  |  | ー | ー |  |  | 18 | 2023-05-14 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-14 to 2023-05-31
No.268 |  | 動画編集(後日、子タスクの細分化を実施) |  |  |  | ー | ー |  |  | 14 | 2023-05-14 | 2023-05-27 | 2023-05-14: 3; 2023-05-15: 3; 2023-05-16: 3; 2023-05-17: 3; 2023-05-18: 3; 2023-05-19: 3; 2023-05-20: 3; 2023-05-21: 3; 2023-05-22: 3; 2023-05-23: 3; 2023-05-24: 3; 2023-05-25: 3; 2023-05-26: 3; 2023-05-27: 3
No.269 | [11 empty] | -1
No.270 | [11 empty] | -1
No.271 | [11 empty] | -1
No.272 | [11 empty] | -1
No.273 | [11 empty] | -1
No.274 | [11 empty] | -1
No.275 | [11 empty] | -1
No.276 | [11 empty] | -1
No.277 | [11 empty] | -1
No.278 | [11 empty] | -1
No.279 |  | CESAへ提出する為の準備 |  |  |  | ー | ー | 全員 | 全員 | 2 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-30: 3; 2023-05-31: 3
No.280 |  |  | ゲーム紹介の文章構成を考えて記載 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 2 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-30: 2; 2023-05-31: 2
No.281 |  |  | こだわった部分に関する文章の構成を考えて記載 |  |  |  |  | 全員 | 全員 | 2 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-30: 2; 2023-05-31: 2
No.282 |  |  | ギガファイル便で「作品紹介コメント用紙」・「操作説明用紙」・「ゲームデータ一式」・「作品プレイ映像」を提出 |  |  |  |  | 松田 | プランナー | 2 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-30: 2; 2023-05-31: 2
No.283 |  | 2023年度 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 のプロジェクト 完遂 | [9 empty] | -1
No.284 | [11 empty] | -1
No.285 | [11 empty] | -1
No.286 | [11 empty] | -1
No.287 | [11 empty] | -1
No.288 | [11 empty] | -1
No.289 | [11 empty] | -1
No.290 | [11 empty] | -1
No.291 | [11 empty] | -1
No.292 | [11 empty] | -1
No.293 | [11 empty] | -1
No.294 | [11 empty] | -1
No.295 | [11 empty] | -1
No.296 | [11 empty] | -1
No.297 | [11 empty] | -1
No.298 | [11 empty] | -1
No.299 | [11 empty] | -1
No.300 | [11 empty] | -1
No.301 | [11 empty] | -1
No.302 | [11 empty] | -1
No.303 | [11 empty] | -1
No.304 | [11 empty] | -1
No.305 | [11 empty] | -1
No.306 | [11 empty] | -1
No.307 | [11 empty] | -1
No.308 | [11 empty] | -1
No.309 | [11 empty] | -1
No.310 | [11 empty] | -1
No.311 | [11 empty] | -1
No.312 | [11 empty] | -1
No.313 | [11 empty] | -1
No.314 | [11 empty] | -1
No.315 | [11 empty] | -1
No.316 | [11 empty] | -1
No.317 | [11 empty] | -1

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日 | 1日加算 | 6日加算
2023-02-01 | 2023-02-04 | 7 | 1 | 6
| 2023-02-05 | 1
| 2023-02-11 | 7
| 2023-02-12 | 1
| 2023-02-18 | 7
| 2023-02-19 | 1
| 2023-02-23 | 5
| 2023-02-25 | 7
| 2023-02-26 | 1
| 2023-03-04 | 7
| 2023-03-05 | 1
| 2023-03-11 | 7
| 2023-03-12 | 1
| 2023-03-18 | 7
| 2023-03-19 | 1
| 2023-03-21 | 3
| 2023-03-25 | 7
| 2023-03-26 | 1
| 2023-04-01 | 7
| 2023-04-02 | 1
| 2023-04-08 | 7
| 2023-04-09 | 1
| 2023-04-15 | 7
| 2023-04-16 | 1
| 2023-04-22 | 7
| 2023-04-23 | 1
| 2023-04-29 | 7
| 2023-04-30 | 1
| 2023-05-03 | 4
| 2023-05-04 | 5
| 2023-05-05 | 6
| 2023-05-06 | 7
| 2023-05-07 | 1
| 2023-05-13 | 7
| 2023-05-14 | 1
| 2023-05-20 | 7
| 2023-05-21 | 1
| 2023-05-27 | 7
| 2023-05-28 | 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7